## Sheet1
项目阶段 | 时间 | 参与人
1.需求阶段 | 4.8-4.14 | 唐苗、黄达、周星海、彭思龙、唐湘君
2.界面设计 | 4.15-4.16 | 前台：唐湘君、后台：唐苗、黄达
3.数据库设计 | 4.17-4.19 | 教师：唐苗、彭思龙，学生：黄达、周星海，系统管理员：唐湘君
4.编码阶段 | 4.20-5.05 | 教师：唐苗、彭思龙，学生：黄达、周星海，系统管理员、学习圈：唐湘君
5.测试阶段 | 5.06-5.08 | 唐苗、黄达、周星海、彭思龙、唐湘君